|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Муниципальное образование | | «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области | | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **Управление экономического развития**  679150, пос. Смидович,  ул. Октябрьская д.8  Тел.: 2-27-14  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | Главе администрации муниципального района  Шупикову М.В. |

Информация о реализации муниципальных

программ за 2020 год

Постановлением администрации муниципального образования от 15.05.2020 № 349 утвержден перечень в количестве 25 муниципальных программ с суммой запланированного финансирования 718 215,37 тыс. рублей.

За 2020 год выполнены и профинансированы мероприятия 20 программ на общую сумму 587 922,5 тыс. рублей (81,8%)

**1.** **«Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2017-2020 годы»**

Всего на реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 56327,2 тыс. руб., профинансировано на сумму 55297,4 тыс. рублей (98,2%)

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей | |
| 2020 год | Фактически |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1. | Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района | процент | не менее 95,0 | 92 |
| 2. | Ежегодный прирост собственных доходов бюджета муниципального района | процент | не менее 5 | -6,4 |
| 3. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в общем объеме доходов бюджета (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) | процент | не менее 35 | 24,6 |
| 4. | Увеличение доли исполнения расходных обязательств бюджета муниципального района в отчетном финансовом году | процент | не менее 90,0 | 82,3 |
| 5. | Отклонение исполнения бюджета муниципального района по собственным доходам от первоначально утвержденного уровня | процент | не более 5,0 | -1,8 |
| 6. | Доля поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района к объему утвержденных налоговых и неналоговых доходов бюджета района | процент | не более 1 | -1,8 |

Оценка степени достижения целей Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ  = (УВРцп / ЗП) + ( Рнд / ЗП ) + (Днин/ ЗП ) ± (Оиб/ ЗП) + ( Днин/ ЗП ) + ( Иро/ ЗП ), где:

N

ЗП - плановое значение индикатора;

N - количество показателей (индикаторов) программы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности  реализации программы | Критерий оценки эффективности программы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СДЦ  = | (92 / 90) + (-6,4/ 5) + (24,6/ 35) + (1,8 / 7) + (-1,8 / 1) + (82,3 / 90) | = -0,1 |
| 6 |

Реализация муниципальной программы «Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2017 - 2020 годы» в 2020 году оценивалась через достижение установленных показателей и выполнение мероприятий с учетом их финансирования относительно планового уровня.

По результатам оценки эффективности реализация данной программы в 2020 признана неэффективной.

Основными причинами неисполнения показателей муниципальной программы являются:

1. Отсутствие финансирования по отдельным мероприятиям муниципальных программ, в т. ч.:

- строительство детских садов в посёлках Приамурский и Николаевка (более 84,0 млн. рублей);

- ремонт улично-дорожной сети Николаевского городского поселения Смидовичского муниципального района ЕАО протяженностью не менее 4,5 км по ул. Кирова и ул. Линейная (более 34,0 млн. рублей);

- реконструкция системы водоснабжения в с. Партизансоке (более 3,0 млн. рублей).

Данное обстоятельство повлияло как на показатель по исполнению бюджета муниципального района в целом, так и на показатель по финансированию расходов в рамках муниципальных программ.

1. В 2020 году не исполнены плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам, также данные доходы уменьшились в сравнении с показателем прошлого года – снижение доходов связано с пандемией новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации (снизились доходы по НДФЛ, ЕНВД, платежам при пользовании природными ресурсами).

**2. «Развитие муниципальной службы в администрации Смидовичского муниципального района на 2020 год»**

Для достижения поставленных целей было определено 6 основных задач развития муниципальной службы.

*1. Совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы.*

В отчетном периоде разработано и утверждено 22 проекта муниципальных правовых актов по вопросам реализации законодательства о муниципальной службы и противодействию коррупции, 433 проекта муниципальных правовых актов, связанных с прохождением муниципальной службы (поступлением на муниципальную службу, перемещение, увольнение, наказание, предоставление отпусков и т.д.).

*2. Формирование эффективной системы управления на муниципальной службе.*

Муниципальное управление составляют несколько показателей, в том числе эффективная работас кадровым резервом и потенциалом.

В отчетном периоде четыре муниципальных служащих были назначены на вышестоящие должности из текущего резерва (Смышляева Т.Б., Чечелева Н.А., Филатова Н.И., Некрасова Н.В.), в том числе в отношении одного служащего был применен метод ротации кадров (Смышляева Т.Б.).

В целях определения уровня профессиональной подготовки кадров в январе, июле и октябре проведена очередная аттестация, ей подлежало 14 служащий**,** аттестационной комиссией все муниципальные служащие признаны соответствующими замещаемой должности.

*3.* *Повышение уровня профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы.*

Профессиональную переподготовку в академии АЙТИ (г.Москва) по программе «Информационная безопасность» прошел один муниципальный служащий (Кошель А.Ю.).

В настоящее время проходит переподготовку в РАНХ и ГС по направлению «Государственное и муниципальное управление» проходит 1 муниципальный служащий (Кащенко С.С.).

В отчетном периоде курсы повышения квалификации прошли:

-в АНО ДПО «Институт государственного управления и контрактной системы» 8 муниципальных служащих по теме: «О реализации 44 – ФЗ» и 7 служащих по проблеме «Противодействие коррупции»;

- в АНО ДПО «Институт управлении и экономики» 1 муниципальный служащий по теме: «Защита персональных данных. Обеспечение информации в учреждениях (предприятиях), организациях».

В ООО «Национальная академия современных технологий»:

-3 муниципальных служащих по теме «Управление имуществом субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

-1 муниципальный служащий по теме «Реализация   
государственной молодёжной политики»;

- 1 муниципальный служащий по теме «Архивное дело»;

-9 муниципальных служащих по теме «Делопроизводство и документооборот в организации»;

-4 муниципальных служащих по теме «Профилактика коррупционных и иных

В администрации района практикуется внутреннее обучение муниципальных служащих. В соответствии с Планом обучения на 2020 год в отчетном периоде проведено 7 занятий 6 структурными подразделениями.

1. *Устойчивое развитие кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы.*

Одним из факторов стабильности муниципальной службы является устойчивая система работы с кадровыми документами, систематизация и унификация анкетно - учетных данных работников, с этой целью отделом муниципальной службы сформированы и поддерживаются в актуальном состоянии личные дела, трудовые книжки, ведется реестр должностей муниципальной службы.

Кроме того, вся информация о служащих систематизирована в электронной базе данных «Кадры».

Важным направлением в деятельности кадрового состава администрации является организация и прохождение диспансеризации работников. В соответствии с Порядком прохождения диспансеризации, утвержденным приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 № 984н с ОГБУЗ Смидовичская районная больница 14.09.2020 заключен муниципальный контракт. Диспансеризацию прошло 58 служащих.

*5. Профилактика коррупционных проявлений на муниципальной службе.*

В этом направлении проводится ряд мероприятий: разработана и утверждена муниципальная правовая база по противодействию коррупции, юридическим отделом проводится антикоррупционная экспертиза мпа, поддерживается в актуальном состоянии раздел сайта «Противодействие коррупции» и стенды по антикоррупции.

Ежегодно утверждается План мероприятий по противодействию коррупции, два раза в год проводится мониторинг антикоррупционных мероприятий, муниципальные служащие предоставляют сведения об адресах сайтов и страниц сайтов на которых ими размещалась общедоступная информация, муниципальные служащие, включенные в коррупционный перечень должностей своевременно предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные сведения, в установленные законом сроки, размещены на официальном интернет сайте. В период декларационной кампании отделом муниципальной службы было принято и обработано 138 справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от 56 муниципальных служащих.

*6. Функционирование комиссий администрации муниципального района.*

Отдел муниципальной службы организует деятельность 5 комиссий

-Комиссия при главе администрации муниципального района по противодействию коррупции - 4 заседания, рассмотрено 16 вопросов, заслушано 18 докладчиков и4 содокладчика;

-Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов – не проводилась в связи с отсутствием оснований;

-Комиссия по проведению аттестации муниципальных служащих- 1 заседание, аттестовано 14 служащих;

-Комиссия по рассмотрению отдельных вопросов муниципальной службы – 2 заседания в отношении 2 служащих;

-Комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы - не проводилась.

Всего на реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 471 000 руб., заключено муниципальных контрактов на сумму 471 000 (100 %), из них профинансировано 471 000 (100%)

Оценка эффективности показателей муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Целевые показатели | Планируемые  показатели | Фактические показатели | Оценка  эффективности показателей |
| 1. | Количество муниципальных правовых актов по муниципальной службе и противодействию коррупции, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации | не менее 10 | 22 | высокоэффективно |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации | не менее 20 | 38 | высокоэффективно |
| 3. | Количество аттестованных муниципальных служащих | не менее 10 | 14 | высокоэффективно |
| 4. | количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | не менее 50 | 58 | высокоэффективно |
| 5. | Количество муниципальных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | не менее 170 | 228 | высокоэффективно |

По всем показателям оценки эффективности можно сделать вывод, что программа признается, как высокоэффективная.

1. **«Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система программных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения |  |  | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур |
| № п/п | Лимиты бюджетных обязательств | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области на 2019-2021 годы | местный бюджет | 23 716,88 | 22 617,71 | Достижение следующих результатов: бесперебойное обеспечение администрации муниципального района необходимым оборудованием, транспортом и другими материально-техническими средствами в целях решения вопросов местного значения и иных вопросов в соответствии с действующим законодательством; качественное ведение бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и в сроки |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Заработная плата | местный бюджет | 10 256,70 | 10 152,09 |  |
| 2 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | местный бюджет | 7,80 | 7,80 |  |
| 3 | Начисления на заработную плату | местный бюджет | 2 949,80 | 2 914,21 |  |
| 4 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | местный бюджет | 1311,70 | 735,85 | Заключение контрактов на предоставление услуг связи в количестве 4 шт. в сумме 702650 руб., заключение контрактов на приобретение тонеров для канона и ремонт канонов в количестве 1 шт. в сумме 33200 руб. |
| 5 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | местный бюджет | 9107,08 | 8765,65 | Нормативное обеспечение тепло и водоснабжением, водоотведением, тко, электроэнергией и другими товара и услуги для обеспечения деятельности учреждений. Заключено контрактов на поставку товара и предоставление услуг в количестве 74 шт, из них проведено 10 электронных аукционов и 3 запроса котировок в электронной форме, 61 контракт заключен с единственным поставщиком. Своевременное проведение ремонта автомобилей, прохождение технического осмотра, обеспечение ГСМ, медицинского освидетельствования водителей. Надлежащее состояние помещений административного здания. |
| 6 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Уплата налога на имущество и земельного налога | местный бюджет | 2,00 | 0,78 |  |
| 8 | Уплата прочих налогов и сборов | местный бюджет | 65,10 | 40,07 |  |
| 9 | Уплата иных платежей | местный бюджет | 16,7 | 1,26 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 23 716,88 | 22 617,71 |  |

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы определяются:

1) оценка степени реализации запланированных мероприятий.

Оценка степени реализации запланированных мероприятий рассчитывается по формуле:

СР м = Мв / М \* 100%

где:

СРм- степень реализации мероприятий;

Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СР м = 5 /5 \* 100% =1

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета ССуз рассчитывается по формуле:

Ссуз=Зф/Зп, где:

ССуз -степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы.

Ссуз=Зф/Зп=22617,71/23716,88=0,95

Значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = (ССуз+ СРм)/2

где:

ЭРмп - интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

СРм- степень реализации мероприятий.

Эрмп=(0,95+1)/2 =0,975

Интегральная оценка эффективности =0,975

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) составляет более 0,90.

1. **«Социальная поддержка населения муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2020 год»**

Эффективность реализации муниципальной программы определить невозможно, так как в управление не предоставлен ежегодный отчет о ходе и результатах реализации муниципальной программы.

1. **«Развитие физической культуры и спорта в Смидовичском муниципальном районе на 2020 год»**

Эффективность реализации муниципальной программы определить невозможно, так как в управление не предоставлен ежегодный отчет о ходе и результатах реализации муниципальной программы.

1. **Обеспечение жильем молодых семей в Смитдовичском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы»**

Эффективность реализации муниципальной программы определить невозможно, так как в управление не предоставлен ежегодный отчет о ходе и результатах реализации муниципальной программы.

1. **«Развитие общего и дополнительного образования Смидовичского муниципального района на 2019 – 2021 годы»**

Объём финансирования в 2020 году составил 304387,3814 тыс. руб., что составляет 37% от общего объёма финансирования.

Показатели муниципальной Программы:

1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным стандартам, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций в 2020 году составил – 2903 человек (96%), данный показатель соответствует плановому значению.

2. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет (включительно) в 2020 году составила – 2587 человека (72%), данный показатель не достигнут на 27,8%, т.к. охват детей дополнительным образованием зависит от количества детского населения, а также по причине увеличения внеурочной деятельности до 8 класса.

3. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет в 2020 году составила – 0 человек (0%), данный показатель не достигнут по причине того, что в 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой летняя оздоровительная компания не проводилась.

4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году составила – 215 человек (100%), что соответствует плановому значению.

5. Удельный вес образовательных организаций, имеющих доступ к сети Интернет в 2020 году составил – 23 (100%), что соответствует плановому значению.

6. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену в 2020 составила 2583 человека (85%), данный показатель не достигнут на 15%, так как проектная мощность учреждений меньше количества обучающихся.

7. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена в 2020 году составило – 1,2%, что соответствует плановому значению.

8. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2020 составила – 0 человек, что соответствует плановому значению.

9. Количество учебных предметов, по которым выпускникам общеобразовательных организаций предоставляется возможность сдачи ЕГЭ в 2020 году составляет – 12, что соответствует плановому значению.

10. Количество приобретённых благоустроенных жилых помещений для улучшения жилищных условий педагогических работников Смидовичского муниципального района в 2020 году составило 0 (0%), что не соответствует плановому значению. Данный показатель не достигнут в виду отсутствия финансирования из областного бюджета.

В ходе реализации данной программы увеличено количество обучающихся в общеобразовательных организациях по новым федеральным государственным стандартам. Обеспечено предоставление дополнительного образования детей во всех общеобразовательных (образовательных) организациях района. Все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании.

В целом, путем проведенного мониторинга, муниципальная Программа оценивается как эффективная.

1. **«Развитие и поддержка общественных инициатив населения в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» на 2020 год»**

1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие и поддержка общественных инициатив населения в муниципальном образовании "Смидовичский муниципальный район"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей | |
| 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество ресурсных центров поддержки общественных инициатив | ед. | 1. ОЭО "Зелёный росток ЕАО".  2. Районная общественная организация ветеранов.  3. Инициативная группа жителей посёлка Волочаевки 2.  4.Инициативная группа жителей села Партизанского  Итого -4 | 1. РЭО "Зелёный росток ЕАО".  2. Районная общественная организация ветеранов.  3. Инициативная группа жителей посёлка Волочаевки 2.  4.Инициативная группа жителей села Партизанского  5. Инициативная группа "Поиск" (с.Волочаевка)  Итого -5 |
| 2. | Количество информационных сообщений сектора и о секторе (освещение деятельности общественных объединений района в СМИ различного уровня) | ед. | количество информаций в год - не менее 70-ти | количество информаций в год - не менее 80-ти  количество информаций за отчётный период - 80 |
| 3. | Отзывы населения о работе НКО | ед. | 35 | 35  за отчётный период - 40 |
| 4. | Количество НКО и граждан, участвующих в проектной деятельности (участие в конкурсах различного уровня) | %  чел. | не менее 25 (+5%)  не менее 3000 | 50 %  3500 чел. |
| 5. | Количество НКО, вовлечённых в реализацию Программы | % | не менее 40 (от общего количества НКО) | 50 % |
| 6. | Динамика роста количества новых НКО | % | на прежнем уровне  (70 общественных объединений) | (60 общественных объединений) |
| 7. | Количество участников проведённых семинаров (количество обученных людей) | чел. | 70 | Представители общественных объединений района приняли участие:  - в медиафоруме некоммерческих организаций по теме "Продвижение НКО в медиапространстве". Организаторы - информационное агентство "ЕАО-медиа", общественная организация "Биробиджан молодой". Дата проведения - 28 февраля 2020 года. Количество участников - 10 чел.;  - семинаре по вопросам организации территориального общественного самоуправления. Организатор - Ассоциация муниципальных образований ЕАО. Дата проведения - сентябрь 2020 года. Количество участников - 5 чел.;  - заседании Общественного совета Смидовичского муниципального района. Организатор - отдел по связям с общественностью и СМИ администрации муниципального района. Дата проведения - 30 июня 2020 года. Количество участников - 20 чел.  В IV квартале 2020 года РЭО "Зелёный росток" проведены семинары:  - по участию в конкурсах Фонда президентских грантов;  - по проекту "Смидович в сердце моём" (для создания книги, посвящённой 110-летию станции Ин).  Количество участников - 40 чел.  Итого в течение года обучены 75 человек. |
| 8. | Количество средств, привлечённых НКО из различных источников для реализации программы | руб. | 1700000 | 2494847 |
| 9. | Количество созданных инициативных групп | ед. | 10 (+5) | 15 |
| 10. | Экономический эффект от проведённых мероприятий (вклад организаций сектора) | руб. | не менее 13 руб. привлечённых средств на 1 руб. из муниципального бюджета (в рамках конкурса на соискание муниципального гранта) | 13 |
| 12. | Количество граждан, вовлечённых в деятельность общественных организаций (ёмкость добровольческого сектора) | чел. | не менее 3000 | 3500 |
| 13. | Количество социальных услуг, оказываемых сектором | ед. | 10 и более | 10 |
| 14. | Количество проектов, реализованных общественными объединениями и гражданами | ед. | не менее 20 | Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии № 1 от 30.04.2020 г. принято решение оказать муниципальную поддержку следующим общественным объединениям и инициативным группам граждан: - Общественной экологической организации ЕАО "Зелёный росток" (проект "Станция Ин - шаги во времени", изготовление передвижной экспозиции, посвящённой 110-летию станции Ин); - Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Смидовичского муниципального района ("Пусть в памяти народной навсегда, на долгие и долгие года останутся герои-земляки, защитники страны, фронтовики", реконструкции памятного места в сквере Победы пос.Смидович); - первичной организации ветеранов пос.Николаевки ("Вспомним всех поимённо, сердцем вспомним своим... Это нужно - не мёртвым, это надо - живым!", реконструкция памятного места в сквере Победы посёлка Николаевки); - инициативной группе жителей села Партизанского ("В родном селе судьба моя", техническое оснащение музейной комнаты села Партизанского); - инициативной группе молодёжи посёлка Николаевки ("Медицина в годы Великой Отечественной войны", распространение информационных материалов о вкладе работников здравоохранения в годы Великой Отечественной войны); - инициативной группе молодёжи пос.Николаевки ("Фронтовые письма: связь поколений" с целью восстановления исторических эпизодов Великой Отечественной войны через изучение жизни членов семьи, принимавших участие в событиях; распространение сборников писем среди населения); - клубу "Уют" посёлка Смидович ("Сердце в ладонях" с целью оказания содействия в концертной деятельности); - инициативной группе жителей посёлка Волочаевки 2 ("Серебряный возраст", организация досуга пожилых людей)  Всего 8 проектов на общую сумму 200 тыс. руб.  Все проекты реализованы. |

Объем финансирования в 2020 году составил 200,0 тыс. рублей, что составило 100 % от общего объема финансирования.

Степень выполнения запланированных мероприятий, мероприятия выполнены в полном объеме.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, можно сказать, что данная программа эффективна.

1. **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» на 2018-2020 годы»**

Ожидаемый результат программы - повышение надежности и качества энергосбережения объектов бюджетной сферы, снижение расходов за пользование энергетическими ресурсами, не достигнут.

В 2020 году в связи с отсутствием денежных средств, программа не исполнена.

В связи с этим, оценить уровень эффективности муниципальной Программы не предоставляется возможным.

1. **«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2021 годы»**

Достижения целевых значений эффективности:

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности).

Выполнены следующие показатели (индикаторы) программы:

1) снижение уровня износа основных фондов, доля тепловых, водопроводных сетей, нуждающихся в замене, снизится до 95 процентов;

2) повышение качества предоставляемых коммунальных услуг на 10 процентов;

3) удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами возрастет на 30 процентов.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы осуществляется на основании следующей формулы:

ДИ = (Ф1/П2 + Ф2/П2 +. . . + Фк/Пк)

к

Расчет: ДИ =(95/95+10/10+30/30)/3=1

Динамика положительная.

2. Степень исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района;

БЛ = О/Л,

Расчет: БЛ = 23 085 105,9 / 23 702 820,5 = 0,97

Показатель соответствует запланированному уровню.

3. Оценка эффективности использования средств:

ЭИ = ДИ / БЛ

Расчет: ЭИ=1/0,97 = 1,03 – степень эффективности высокая.

4. Оценка степени своевременности реализации мероприятий

(ССНфакт + ССЗфакт)

ССм = --------------------------------- x 100%,

2 x м

Расчет: ССм = (24+24):(2х24)х100=100%

Степень своевременности реализации мероприятий программы максимальная – 100%.

5. Уровень оценки эффективности основных мероприятий программы определяется по формуле:

Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x БЛ

Расчет: Оп= 0,7х1+0,3х0,97 = 0,991

Исходя из расчета уровня оценки эффективности - программа считается эффективной.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы сделан вывод об эффективности, целесообразности к продолжению финансирования, так как достигнуты все планируемые целевые индикаторы, фактические расходы равны планируемым.

1. **«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сельских поселениях муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2020-2029 годы»**

Достижения целевых значений эффективности:

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности).

Выполнены следующие показатели (индикаторы) программы:

1) доля котельных, нуждающихся в замене котлов, снизится до 20 процентов;

2) удельный вес котельных, в которых проведена реконструкция, возрастет до 60 процентов;

3) повышение качества предоставляемых коммунальных услуг на 20 процентов;

4) удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами возрастет на 30 процентов.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы осуществляется на основании следующей формулы:

ДИ = (Ф1/П2 + Ф2/П2 +. . . + Фк/Пк)

к

Расчет: ДИ =(20/20+60/60+20/20+30/30)/4=1

Динамика положительная.

2. Степень исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района;

БЛ = О/Л,

Расчет: БЛ = 6 089 890,69 / 6 836 072,93=0,89

Показатель соответствует запланированному уровню.

3. Оценка эффективности использования средств:

ЭИ = ДИ / БЛ

Расчет: ЭИ=1/0,89 = 1,12 – степень эффективности высокая.

4. Оценка степени своевременности реализации мероприятий

(ССНфакт + ССЗфакт)

ССм = --------------------------------- x 100%,

2 x м

Расчет: ССм = (3+3):(2х5)х100=60%

Степень своевременности реализации мероприятий программы максимальная – 60%.

5. Уровень оценки эффективности основных мероприятий программы определяется по формуле:

Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x БЛ

Расчет: Оп= 0,7х1+0,3х0,89 = 0,967

Исходя из расчета уровня оценки эффективности - программа считается эффективной.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы сделан вывод об эффективности, целесообразности к продолжению финансирования, так как достигнуты все планируемые целевые индикаторы, фактические расходы равны планируемым.

1. **«Создание условий для развития культуры на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2020-2022 годы»**

В рамках программы «Создание условий для развития культуры на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2020-2022 годы» объем запланированного финансирования в 2020 году всего – 12849,18 тыс.руб., в том числе: местный – 2924,38 тыс.руб., федеральный - 6559,0 тыс.руб.

Показатели муниципальной Программы:

1) Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий (по сравнению с 2019 годом) на 1% – данный показатель снижен на 1265 чел. в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией

2) Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с 2019 годом) на 0,01% - данный показатель снижен на 350 чел. и не соответствует плановому значению;

3) Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг (по сравнению с 2019 годом) на 3% - по проведению оценки качества обслуживания населения учреждениями культуры соответствует плановому значению 93,0%.

Вывод: Уровень эффективности реализации программы по показателю - степень (ДИ) отвечает уровню эффективности, однако по показателю ЭИ – уровень освоения средств программы не может считаться удовлетворительным, так как мероприятия отдела культуры профинансированы на 60% (местный бюджет 100%), это связано с не освоением финансовых средств по мероприятию в 5.1., 5.6, 5.7

Программа целесообразна к дальнейшему применению.

1. **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2020-2024 годы»**

В рамках Программы разработаны мероприятия, направленные на стимулирование инвестиционной активности бизнеса в районе, обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства и др.

Продолжает деятельность Совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального района, оказываются различные виды поддержек. 25.02.2020 в п. Николаевка состоялось заседание, на котором были рассмотрены вопросы по реализации проектов ФСС для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории ЕАО, юридическим аспектам для субъектов малого и среднего предпринимательства, об изменениях трудового законодательства в 2020 году и легализации трудовых отношений на предприятиях малого бизнеса.

В целях проведения мониторинга деятельности субъектов МСП управлением составлена дислокация предприятий и индивидуальных предпринимателей на 01.01.2020 и 01.07.2020 года.

В течение отчетного периода велась работа по сбору данных (объемы производства, численность работников, налоговых поступлений в бюджет и др.) Сводная информация ежеквартально размещалась на сайте Смидовичского муниципального района.

Продолжается поддержка субъектов социального, женского и молодежного предпринимательства. В управление экономического развития администрации муниципального района обращалась Ликсакова Е.В. пос.Приамурский по открытию собственного дела (здоровое питание для диабетических больных) и молодой житель пос.Смидович Пашкевич Д.А. по вопросу создания группы развлечения по прототипу игры «Сталкер», страйкболу и поиску пропавших людей.

Для стимулирования и привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства для закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения муниципальных нужд в 2020 году общее количество заявок, поданных на конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов), проведенные для субъектов малого предпринимательства социально ориентированных некоммерческих организаций составило 155 ед., в том числе 148 ед. – электронные аукционы, 7 ед. – запрос котировок. Стоимость заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями составило 84659,14 тыс.руб.

Для оказания имущественной поддержки принято Постановление администрации Смидовичского муниципального района от 15.02.2017 № 49 «Об утверждении правил формирования, владения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)». Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства размещен на официальном сайте муниципального района.

Решением Собрания депутатов от 26.03.2009 №13 утвержден перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства не подлежащего отчуждению в частную собственность на территории Смидовичского муниципального района.

Льготные ставки арендной платы не принимались и в связи с этим в 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальное имущество на льготной основе не предоставлялось.

Из-за распространения коронавирусной инфекции на территории ЕАО выставки-ярмарки отменены.

Практическая и методическая помощь предпринимателям района оказывалась на заседании Совета, через официальный сайт Смидовичского муниципального района <https://www.смид.рф>, сеть «Интернет» (группа «Деловые люди района», «Одноклассники», «Администрация Смидовичского муниципального района», газету «Районный вестник», посредством видеоконференцсвязи.

В связи с перераспределением бюджетных средств Конкурс инновационных проектов не состоялся.

В рамках проведения Дня российского предпринимательства на аппаратном совещании при главе муниципального района награждены представители бизнеса: Попков Андрей Вячеславович, Прис Илья Михайлович.

В соответствии с п.11 Программы «Методика оценки эффективности муниципальной Программы» проведена оценка, с использованием целевых индикаторов:

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Смидовичского муниципального района на 01.01.2021 года увеличилось на 0,2% по сравнению с 2019 годом и составило 421 ед.

2. Численность занятых на малых и средних предприятиях с учетом индивидуальных предпринимателей, легализации самозанятых граждан в 2020 году увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущим годом.

3. В связи с тем, что субъекты малого и среднего предпринимательства не обращались в администрацию за получением имущественной поддержки данные индикаторы не рассчитывались.

Исходя, из проведенных мероприятий и расчетов, можно сделать вывод, что целевые индикаторы, поставленные задачи и запланированные мероприятия Программы в 2020 году не имеющие финансового обеспечения выполнены. В связи распространением коронавирусной инфекции некоторые мероприятия отменены и финансовые средства программы перераспределены в бюджете района.

1. **«Сохранность автомобильных дорог Смидовичского муниципального района на 2018 – 2020 годы»**

Программой «Сохранность автомобильных дорог Смидовичского муниципального района на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением админитсрации муниципального района от 19.10.2017 № 529 на 2020 год предусмотрено 43041,99 тыс.руб., из них:

местный бюджет – 1851,7 тыс. руб.;

областной бюджет – 41 190,29 тыс. руб.

Фактически выполнено и профинансировано в 2020 году мероприятий на сумму 8 370 185,64 рублей.

В 2020 году за счет средств местного бюджета в запланированном объеме:

- выполнены работы по содержанию автомобильных дорог района (54,339 км) на сумму 768, 53 тыс. руб.;

- разработана КСОДД района на сумму 163,3 тыс. рублей;

- разработана ПОДД дорог на сумму 69,5 тыс. рублей;

- разработана смета на ремонт дороги «Камышовка – Волочаевка -2» на сумму 98,0 тыс. рублей;

- проведены лабораторные испытания качества асфальта ул. Кирова и ул. Линейная в п. Николаевка на сумму 146, 24 тыс.руб.;

- произведена оплата по софинансированию мероприятия по ремонту дороги «Камышовка – Волочаевка -2» на сумму 71,25 тыс. руб.

В 2020 году за счет средств областного бюджета выполнен ремонт дороги «Камышовка – Волочаевка -2» на сумму 7 053, 43 тыс. руб.

Законтрактованная сумма в размере 31 343,51 тыс. руб. в рамках монопольного контракта от 10.08.2020 № 03783000058200000580001 «Ремонт улично-дорожной сети Николаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области, ул. Кирова и ул. Линейная, протяженностью не менее 4,5 км» не оплачена по следующим причинам. Администрация района организовала проведение проверки качества выполненных работ ООО «Гарант – Строй». По результатам проверки установлено, что качество устроенного асфальтобетонного дорожного покрытия ул. Кирова и верхнего слоя асфальтобетонного дорожного покрытия ул. Линейной не соответствует установленным требованиям ГОСТ 9128-2013, СП 78.13330.2012. Помимо некачественно выполненных работ не выполнены работы по устройству асфальтобетонного дорожного покрытия ул. Линейной площадью 2050 м2. Согласно СП 78.13330.2012 устройство асфальтобетонного дорожного покрытия и устранение замечаний некачественно выполненных работ следует выполнять при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С. Подрядной организации указано на необходимость устранения замечаний до июля 2021 года.

В целом реализуемые мероприятия позволили поддержать дороги в эксплуатируемом состоянии, дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий на дорогах местного значения района не произошло.

Программа целесообразна к продолжению финансирования.

1. **«Развитие системы дошкольного образования Смидовичского муниципального района на 2019 – 2021 годы»**

В рамках программы «Развитие системы дошкольного образования Смидовичского муниципального района на 2019 – 2021 годы» объем финансирования в 2020 году составил 206766,551 тыс. руб или 46 % от общего объема финансирования.

Показатели муниципальной Программы:

1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей в возрасте от 1,5 – 7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации в 2020 году составила 1157 человек (74%), данный показатель соответствует плановому значению.
2. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных организациях для детей от 1,5 до 3 лет. Общее количество детей в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2020 составил – 232 человека, данный показатель соответствует плановому значению.

По итогам реализации муниципальной программы в 2020 году удалось сохранить доступность дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, программа целесообразна к продолжению финансирования.

1. **«Комплексное развитие сельских территорий Смидовичского муниципального района на 2020 год»**

Сведения о показателе (индикаторе) Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателей |
| 2020 год (план) |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | количество | 1 |

Постановлением администрации муниципального района от 28.08.2020 № 491 Программа была отменена в связи с отсутствием софинансирования из средств областного бюджета, поэтому уровень эффективности муниципальной Программы определить не представляется возможным.

1. **«Развитие мелкотоварного производства продукции сельского хозяйства в личных подсобных хозяйствах населения Смидовичского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»**

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателей | |
| 2020 год (план) | 2020 год (факт.) |
| 1 | Премирование победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство Смидовичского муниципального района» | кол-во  ЛПХ | не менее 4 | В связи с выявленными 2020 году на территории муниципального района очагами чумы свиней смотр-конкурс на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство Смидовичского муниципального района» постановлением администрации муниципального района от 11.09.2020 № 519 отмен. |
| 2 | Организация участия сельхозтоваро-производителей и перерабатывающих предприятий района в областной агропромышленной выставке-ярмарке | кол-во участников  в т.ч. КФХ, ООО,  ИП  ЛПХ | 20  5  3  6  6 | В 2020 году областная агропромышленная выставка-ярмарка не проводилась. |
| 3 | Осеменение поголовья КРС | кол-во коров | 150 | Заявки на компенсацию затрат на приобретение материалов для осеменения поголовья КРС в 2020 году не поступали |

Уровень эффективности муниципальной Программы определить не представляется возможным.

1. **«Сохранение почвенного плодородия почв на территории на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020- 2022 годы»**

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателей | |
| 2020 год (план) | 2020  (факт) |
| 1. | Проведение агрохимического экологотоксикологического обследования почв на ключевые показатели: РН (кислотность), органическое вещество (гумус),Р (фосфор), К (калий) и тяжелые металлы (ртуть, цинк, свиней, кадмий) на земли сельскохозяйственного назначения предоставляемые в аренду сельхозтоваропроизводителям | Площадь га | Не менее 100 | 100 |
| 2. | Проведение агрохимического экологотоксикологического обследования почв на ключевые показатели: РН (кислотность), органическое вещество (гумус), Р (фосфор), К (калий) и тяжелые металлы (ртуть, цинк, свиней, кадмий) на земли сельскохозяйственного назначения по ранее заключенным с сельхозтоваропроизводителями договорам аренды | Площадь га | Не менее 50 | 50 |

В соответствии с программой на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 24,0 тыс. рублей на проведение агрохимического обследования состояния почв земель сельскохозяйственного назначения (мероприятия запланированы на 2-3 квартал 2020 года).

21 апреля 2020 заключен муниципальный контракт № 29/2020 с ФГБУ «Агрохимстанция Биробиджанская» на сумму 24,0 тыс. рублей. После выполненных работ, деньги перечислены в полном объеме.

По результатам реализации мероприятий муниципальной программы можно сделать вывод, что программа признается как высокоэффективная.

1. **«Развитие отрасли животноводства на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 год»**

В рамках программы «Развитие отрасли животноводства на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 год» объем финансирования составил 576,0 тыс. рублей на возмещение части затрат по содержанию крупного рогатого скота.

17 марта 2020 года поступил 1 пакет документов от КФК «Назарян Д.Г.» на сумму 522,0 тыс. рублей. 6 апреля 2020 года субсидия перечислена в полном объеме.

26 июня 2020 года поступил пакет документов от КФК «Ильюшко А.И.» на сумму 20,0 тыс. рублей. 21 августа 2020 года субсидия перечислена в полном объеме.

29 июня 2020 года поступил пакет документов от КФК «Демидова Е.Ф.» на сумму 34,0 тыс.рублей. 21 августа 2020 года субсидия перечислена в полном объеме.

Сведения о показателях и индикаторах Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателей | | |
| 2019 (план) | 2020 год (план) | 2020 год  (факт.) |
| 1 | Увеличение поголовья КРС в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах муниципального района | голов | 528 | 554 | 554 |
| 2 | Увеличение сельхозпредприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района производства молока | тонн | 510,5 | 520,5 | 520,5 |
| 3 | Увеличение сельхозпредприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района производства мяса | тонн | 150,7 | 151,1 | 151,1 |

По результатам реализации мероприятий муниципальной программы можно сделать вывод, что программа признается как высокоэффективная.

1. **«Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2021 годы»**

В рамках муниципальной программы в отчетном периоде запланировано 44 мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Из запланированных мероприятий выполнено 34, что составляет 77% выполнения муниципальной программы.

В ходе реализации программы не выполнено 10 мероприятий по благоустройству территорий культурно-досуговых центров, центральной площади и Сквера Победы в пос. Смидович, общественной территории   
в с. Аур и другие.

Причиной, послужившей невыполнения данных видов работ, является следующее: подрядчиком, вышедшим на аукцион, работы по благоустройству не выполнены. Контракты расторгнуты в одностороннем порядке, документы направлены в УФАС по ЕАО для внесения подрядчика в реестр недобросовестных подрядчиков.

Нереализованные финансовые средства, запланированные в программе, возвращены в бюджет Еврейской автономной области.

Показатели эффективности выполнения муниципальной программы оценены следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Планируемые показатели | Фактические показатели | Оценка эффективности показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | 13 | 9 | Средне эффективно |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий | 3 | 2 | Средне эффективно |
| 5. | Устройство наружного освещения улично-дорожной сети | 1 | 1 | Высокоэффективно |
| 7. | Количество благоустроенных территорий культурно-досуговых центров | 4 | 0 | Неэффективно |
| 9. | Количество благоустроенных спортивных площадок | 3 | 3 | Высокоэффективно |
| 11. | Количество благоустроенных автобусных остановок | 5 | 5 | Высокоэффективно |
| 13. | Увеличение протяженности тротуаров | 1 | 1 | Высокоэффективно |
| 15. | Увеличение протяженности ограждения (заборов) | 1 | 0 | Неэффективно |
| 17. | Количество отремонтированных общественных бань | 1 | 1 | Высокоэффективно |

В рамках эффективности муниципальной программы за отчетный период проведено более 70% запланированных мероприятий, что является достаточно эффективным. Ряд задач, поставленных перед программой, выполнены в полном объеме. В целом по программе технико-экономическая эффективность реализации муниципальной программы выполнена:

- увеличены доли благоустроенных дворовых территорий;

- увеличены доли благоустроенных общественных территорий,

- облагорожены памятные места;

- увеличено количество автобусных остановок и выполнен ряд других задач программы.

1. **«Профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2020 год»**

Программа «Профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2020 год» предусматривает финансирование отдельных мероприятий из бюджета района в объёме 190,00 тыс. рублей.

По итогам 2020 года вышеуказанная программа освоена в размере 170,82 тыс. руб. **90 % от плана, что говорит об эффективности Программы. Запланированные мероприятия проведены в полном объеме.**

Оценка достижения цели муниципальной программы производится посредствам следующих показателей (индикаторов):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Сокращение количества неблагополучных семей, состоящих на профилактических учетах | количество | 58 | 39 | 22 |
| 2. | Сокращение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | количество | 93 | 75 | 47 |
| 3. | Увеличение количества мероприятий по профилактике наркомании и табакокурения | количество | 320 | 349 | 380 |
| 4. | Увеличение количества мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму | количество | 83 | 133 | 147 |

В целях реализации постановления администрации муниципального района от 25.12.2019 № 709 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 год» за 2020 год проделана определенная работа.

1. Информирование главы муниципального района о состоянии и тенденциях криминогенной обстановки на территории муниципального района; о состоянии преступности среди несовершеннолетних.
2. Проведение межведомственных совещаний, направленных на активизацию профилактики правонарушений среди несовершеннолетних учащихся с привлечением заместителей директоров по воспитательной работе общеобразовательных учреждений района, руководителей общественных объединений.
3. Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.
4. Организация и проведение районного волонтерского движения «За здоровый образ жизни».
5. Проведение заседаний межведомственной комиссии района по профилактике правонарушений в Смидовичском муниципальном районе.
6. Организация и проведение рейдовых мероприятий по отработке семейных дебоширов, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе с участием несовершеннолетних.
7. Организация деятельности по освещению в средствах массовой информации положительных результатов совместной работы с ОМВД, субъектами профилактики правонарушений.
8. Организация деятельности по привлечению районных общественных организаций и объединений к участию в проведении мероприятий по предупреждению правонарушений.
9. Организация и проведение патрулирования в вечернее и ночное время в наиболее криминогенных населенных пунктах района для пресечения грабежей.
10. Оказание содействия в решении организованных вопросов деятельности народных дружин и казачьих сообществ по охране общественного порядка. Организация работы добровольных народных дружин и казачьих сообществ по охране общественного порядка.
11. Поощрение граждан, участвующих в деятельности по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности.
12. Организация деятельности по проведению тематических публикаций, статей по проблемам профилактики преступлений, подростковой преступности.
13. Организация деятельности по предупреждению к распространению «социальных», «телефонных» мошенничеств в отношении пожилых граждан.
14. Организация и проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и распивающих спиртные напитки
15. Проведение районной профилактической операции «Подросток».
16. Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий по неблагополучным семьям, состоящим на различных видах учета, с целью оказания практической помощи.
17. Информирование руководителей образовательных учреждений муниципального района о фактах причастности учащихся к совершению преступлений и административных правонарушений.
18. Оказание содействия в занятости подростков «группы риска» в летний период.
19. Разработка и распространение листовок, буклетов по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде.
20. Организация и проведение мероприятий, направленных на уничтожение дикорастущей конопли на территории муниципального района.
21. Организация проведения профилактических мероприятий антинаркотической направленности с участием врача-нарколога.
22. Публикация статей, рекламных объявлений в районной газете «Районный вестник» по профилактике употребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни.
23. Ведение постоянно действующего централизованного учета лиц, судимых за преступления, освобожденных их мест лишения свободы и прибывших в муниципальный район на постоянное место жительства.
24. Организация профилактической работы с несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества.
25. Организация профессионального обучения, психологической поддержки и социальной адаптации безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы.
26. Проведение целевого обеспечения работ по совершенствованию антитеррористической защищенности объектов массового пребывания населения, относящихся к муниципальной собственности.
27. Обслуживание технической системы охраны образовательных учреждений (тревожная сигнализация).
28. Проведение профилактических мероприятий по патриотическому воспитанию и профилактики экстремизма в подростковой и молодежной среде.
29. Проведение профилактических мероприятий «Жилой сектор».
30. Проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в дошкольных и образовательных учреждениях.
31. Страхование школьников в связи с их перевозкой к общеобразовательным учреждениям. Обслуживание навигационных систем ГЛОНАСС, установленных на школьных автобусах; технической системы охраны образовательных учреждений.
32. **«Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2016 – 2020 годы»**

В рамках программы «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2016-2020 годы» объём финансирования составил 522,3 тыс.руб., что составляет 95% от общего объёма финансирования.

Показатели муниципальной Программы, по которым предусмотрено финансирование в 2020 году:

1. Доля образовательных учреждений, в которых произведено укрепление материально – технической базы образовательных учреждений в части обеспечения пожарной безопасности – 70 %, что составляет 100 % от плана. В 2020 году в МБОУ СОШ №5 с. Камышовка проведены работы по замене противопожарной сигнализации.

2. Доля образовательных учреждений, которые обеспечены необходимым противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения – 60 %, что составляет 75% от общего плана. В 2020 году мероприятия в данном направлении не проводились в связи с острым дефицитом средств муниципального бюджета.

3. Доля образовательных учреждений, в которых произведено повышение безопасности образовательных учреждений, снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей – 70 %, что составляет 100% от плана.

4. Доля образовательных учреждений, в которых своевременно исполнялись предписания надзорных органов пожарной безопасности – 65 %. В 2020 году мероприятия в данном направлении не проводились в связи с острым дефицитом средств муниципального бюджета.

Программа целесообразна, но требует увеличения объема финансирования.

1. **«Обеспечение технической защищенности образовательных учреждений на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район на 2020 год»**

В рамках программы «Обеспечение технической защищённости образовательных учреждений на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район на 2020 год» объём финансирования составил 1595,92 тыс.руб., что составляет 99,9% от общего объёма финансирования.

Показатели муниципальной Программы:

1. Количество образовательных учреждений, дооборудованных системой периметрального видеонаблюдения в 2020 году составил – 20 учреждений (100%), что соответствует плановому значению.

2. Количество мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму – 54 мероприятия (100%), что соответствует плановому значению.

В учреждениях проведена профилактическая и информационно-пропагандистская работа по предотвращению угроз противоправной направленности, а именно проведены:

- беседы со школьниками по вопросам противодействия экстремизма, противоправным действиям в молодёжной среде;

- социологический опрос по выявлению очагов социальной напряжённости на этнической почве;

- подготовка информация для опубликования в газете «Районный вестник» материалов, направленных на противодействие терроризму, идеям экстремизма и разжиганию межнациональной розни;

- обучающий семинар по противодействию терроризму для руководителей учреждений образования.

3. Количество учреждений, для которых изготовлена проектно-сметная документация по установке системы молниезащиты составляет 4, что соответствует плановому значению.

За счёт реализации программных мероприятий в образовательных учреждениях района улучшены условия технической защищенности. Оборудована система периметрального видеонаблюдения, тем самым усилена защищенность обучающихся и воспитанников в образовательных организациях расположенных на территории муниципального образования "Смидовичский муниципальный район".

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы сделан вывод об эффективности, так как достигнуты все планируемые целевые индикаторы, фактические расходы равны планируемым.

1. **«Оснащение медицинских кабинетов образовательных учреждений муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО на 2020 год»**

В рамках программы «Оснащение медицинских кабинетов образовательных учреждений муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО на 2020 год» объём финансирования составил 893,7 тыс.руб., что составляет 100% от общего объёма финансирования.

Показатели муниципальной Программы:

1. Количество образовательных учреждений, оснащённых медицинским оборудованием и инструментами в 2020 году составил – 7 учреждений (100%), что соответствует плановому значению.

За счёт реализации программных мероприятий в образовательные учреждения района приобретено необходимое медицинское оборудование и инструменты в соответствии с требованиями СанПин.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы сделан вывод об эффективности, так как достигнуты все планируемые целевые индикаторы, фактические расходы равны планируемым.

1. **«Талантливые и одаренные дети муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»**

В рамках программы «Талантливые и одаренные дети муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района от 29.12.2016 № 522 в 2020 году на развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей в сфере образования из средств местного бюджета запланировано 715,9 тыс. рублей. Профинансировано на реализацию ряда мероприятий 504,4 тыс. рублей, что составило 70,4 %.

Показатели муниципальной Программы:

1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет (включительно) в 2020 году составила – 3390 человек (81 %), данный показатель достигнут.
2. Доля одаренных детей школьного возраста – победителей конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров различного уровня составила – 140 человек (85 %), данный показатель выполнен на 100 %.
3. Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составляет 139 человек, что соответствует показателям эффективности данной программы (43%).

Уровень эффективности реализации программы по показателю – степень достижения цели (Сд) отвечает высокому уровню эффективности, однако по показателю Уф – уровень освоения средств программы не может считаться удовлетворительным, так как выполненные мероприятия (отдела образования и отдела культуры) профинансированы на 70,4%. Программа целесообразна, но требует увеличения объема финансирования.

Начальник управления Т.Б. Бескаева

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Волошенко

Евсюкова Елена Васильевна

8 (42632) 2-27-11