|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Муниципальное образование | | «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области | | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **Управление экономического развития**  679150, пос. Смидович,  ул. Октябрьская д.8  Тел.: 2-27-14  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | Главе администрации муниципального района  Шупикову М.В. |

Информация о реализации муниципальных

программ за I полугодие 2021 года

Постановлением администрации муниципального образования от 18.08.2020 № 476 утвержден перечень в количестве 25 муниципальных программ с суммой запланированного финансирования 534104,81073 тыс. рублей.

За I полугодие 2021 года выполняются мероприятия двенадцати программ на общую сумму 296 852,45 тыс. рублей (55,6%), из них профинансированы на сумму 292734,61 тыс. рублей.

Мероприятия программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Смидовичском муниципальном районе» на 2020 – 2021 годы» выполнены на 7,5 %. Внесен аванс на мероприятия:

- капитальный ремонт водозабора в п. Волочаевка – 2 Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области;

- капитальный ремонт водозабора в с. Камышовка Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.

Мероприятия по программе «Материально – техническое обеспечение деятельности администрации Смидовичского муниципального района ЕАО на 2019 – 2021 годы» выполнены на 48,6 %.- содержание и обслуживание штата сотрудников МКУ «ЦХУ», коммунальные услуги и связи, обеспечение деятельности автомобильного парка, содержания здания администрации, налоги и сборы.

Мероприятия по программе «Профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» выполнены на 33,2%. Мероприятия: облуживание технической системы охраны (тревожная сигнализация), проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в дошкольных и образовательных учреждениях (районный конкурс «Безопасное колесо»).

Мероприятия по программе «Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2021-2025 годы» выполнены на 44,5 %, мероприятия:

- совершенствование бюджетной политики и повышение эффективности использования бюджетных средств, повышение качества при планировании и исполнении бюджета муниципального района, учета бюджетных средств и составления бюджетной отчетности, совершенствование муниципального финансового контроля;

- повышение качества при планировании и исполнении бюджета муниципального района, учета бюджетных средств и составления бюджетной отчетности, обеспечение прозрачности и открытости бюджета района и бюджетного процесса для граждан;

- управление муниципальным долгом;

- финансовая поддержка городских и сельских поселений.

Мероприятия по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2020 – 2024 годы» выполнены на 50%, проведена выставка – ярмарка товаропроизводителей муниципального района.

Мероприятия по программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сельских поселениях муниципального образования Смидовичский муниципальный район на 2020 – 2029 годы» выполнены на 10,6 %. Проведена подготовка документации для заключения концессионных соглашений (разработка схем, проектно- сметной и другой документации по объектам коммунальной инфраструктуры, актуализации двух схем теплоснабжения).

Мероприятия по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы» выполнены на 100 %. Проведена установка энергосберегающих окон (Еврейская АО, Смидовичский район, пос. Смидович, ул. Октябрьская, 8).

Мероприятия по программе «Талантливые и одаренные дети муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2021 – 2024 годы» выполнены на 27,8 %, проведены:

- мероприятия по работе с талантливыми и одаренными детьми (муниципальный тур предметных олимпиад);

- адресная поддержка талантливых и одаренных детей.

Мероприятия по программе «Развитие отрасли животноводства на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО на 2021 год» выполнены на 81,1% - предоставление субсидии на возмещение части затрат по содержанию КРС сельхозпредприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим производственную деятельность на территории муниципального района.

Мероприятия по программе «Сохранность автомобильных дорог Смидовичского муниципального района на 2021 – 2023 годы» выполнено

на 6 %, выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог района.

Мероприятия по программе «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» на 2019- 2021 годы» выполнены на 43 %.

Мероприятия по программе «Развитие системы общего и дополнительного образования Смидовичского муниципального района на 2018-2021 годы» выполнены на 58%.

Заместитель начальника Н.С. Щедрова

Евсюкова Елена Васильевна

8 (42632) 2-27-11