**График работы лиц, осуществляющих сбор сведений о населении при Всероссийской переписи населения 2020 года**

*(Интернет-перепись с 1 по 25 октября, обход помещений с 4 по 27 октября, контрольный обход с 28 по 31 октября)*

**Контролер полевого уровня − 58 дней с 14 сентября по 10 ноября**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***сентябрь*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***октябрь*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***ноябрь*** | | | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Обучение | | | Проведение предпереписной проверки, уточнение картографического материала и подбор кадров. Получение и распределение экипировки и инструментария переписчиков | | | | | | | | | | | | | | Обуче-ние перепис-чиков | | | Контроль за работой переписчиков, полнотой учета населения и заполнением переписных листов. Консультация населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль-ный обход и приемка материалов от перепис-чиков | | | | Сдача материалов уполномоченному по вопросам переписи, подготовка отчета | | | | | | | | | |  |

**Переписчик стационарного участка − 31 день с 1 по 31 октября**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***сентябрь*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***октябрь*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***ноябрь*** | | | | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обуче-ние | | | | Опрос населения и заполнение переписных листов в помещениях стационарных участков. Консультация населения о порядке прохождения переписи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Участие в контроль-ном обходе и сдаче материалов контролеру полевого уровня | | | | |  | | | | | | | | | | |

**Переписчик (счетного участка) − 31 день с 1 по 31 октября**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***сентябрь*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***октябрь*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***ноябрь*** | | | | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обуче-ние | | | | Обход всех жилых помещений счетного участка. Опрос населения, не прошедшего Интернет-перепись, и заполнение переписных листов. Получение подтверждения прохождения Интернет-переписи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контроль-ный обход и сдача материалов контролеру полевого уровня | | | | |  | | | | | | | | | | |